УТВЕРЖДАЮ

Главы муниципального образования

Дивасовского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

С.Б. Власенкова

_____2024г.

Оценка степени эффективности муниципальной программы «Газификация    сельских   населенных пунктов   муниципального  образования   Дивасовского сельского поселения  Смоленского района  Смоленской области  на  2023  -  2025  годы» за 2023 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Газификация    сельских   населенных пунктов   муниципального  образования   Дивасовского сельского поселения  Смоленского района  Смоленской области  на  2023  -  2025  годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области № 96 от 25.10.2022г,

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = Мв / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Щ - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной	программы,	запланированных к

реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: СРм = 3/3=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждой основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию

основного мероприятия муниципальной  программы к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета, бюджета сельских поселений;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

- Расчет:  ССуз  = 940000/940000 = 1

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного бюджета по следующей формуле:

- эффективность использования средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета.

- Расчет:  Эис = 1/1 = 1

- Оценка степени достижения целей выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

Расчет: СД п/ппз = 1/ 1 = 1

Степень реализации основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет:     СР п/п = 1/1 = 1

- Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень реализации основного мероприятия муниципальной  программы;

- эффективность использования средств местного бюджета.

Расчет:  ЭР п/п = 1 х 1 = 1

Выводы:  показатель ЭРп/п  равен 1, что составляет не менее 0,9, следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

- Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели  муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

- Расчет:  СД гппз   = 940000/940000 = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

Расчет:  СР гп = 1/1 = 1

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной  программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий муниципальной  программы.

- Расчет:       k j = 940000/940000 = 1

ЭР гп  = 0,5 х 1 + 0,5 х 1 х 1 = 0,5 + 0,5 = 1

Вывод: Значение  ЭРгп  составляет 1 (не менее 0,90), значит,  эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

- Таким образом, эффективность муниципальной программы «Газификация    сельских   населенных пунктов   муниципального  образования   Дивасовского сельского поселения  Смоленского района  Смоленской области  на  2023  -  2025  годы» за 2023 год является высокой.