СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ Дивасовского

сельского поселения Смоленского района смоленской области по итогам 2023 г.

Сводный отчет о ходе реализации и муниципальных программ Дивасовского сельского поселения Смоленского района смоленской области по итогам  2023 г. подготовлен  администрацией Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в рамках исполнения пунктов. Об утверждении Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ   Дивасовского сельского поселения Смоленского  района  Смоленской области, их формирования  и реализации, и Порядка проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ Дивасовского сельского поселения  Смоленского  района Смоленской области , утвержденного постановлением администрации Дивасовского муниципального района от 24.03.2021 г. № 23 (далее – Порядок), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ  на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденным постановлением администрации Дивасовского сельского поселения Смоленского района смоленской области от 25.10.2022 г. № 89 , в 2023 г. осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Таблица 1

Перечень муниципальных программ

Дивасовского сельского поселения Смоленского района смоленской области

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивасовском сельском поселении Смоленского района Смоленской области на 2020-2029 годы» | от 01. 11.2019 г. № 101 |
| 2 | Об утверждении «Антинаркотической программы муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 годы» | от 25.10.2022г. № 91 |
| 3 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация общественных работ для трудоустройства безработных граждан, временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 г.г. | от 25.10.2022г. № 98 |
| 4 | Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Дивасовского сельского поселения на 2023-2026 г.г.» | от 25.10.2022г. № 90 |
| 5 | Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 годы» | от 25.10.2022г. № 98 |
| 6 | Об утверждении муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2025 года» | от 25.10.2022г. № 94 |
| 7 | Об утверждении муниципальной программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023 - 2025 годы | от 25.10.2022г. № 96 |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Строительства водопровода для водоснабжения населенных пунктов Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2025 годы» | от 25.10.2022г. № 95 |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2022-2024 годы | от 03,.06.2019г. № 50 |
| 10 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2022-2023 годы, | от 27.11.2020 г. № 91 |
| 11 | Об утверждении муниципальной программы «По обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 год » | от 25.10.2022г. № 93 |
| 12 | Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на 2022-2023 годы» | от 27.10.2021г. № 80 |
| 13 | Об утверждении муниципальной программы «комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2021 - 2023 годы | от25.12.2020г. № 110 |
| 14 | Об утверждении муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 – 2023 годы» | от 27.11.2020г. № 91 |

Согласно положениям  Порядка оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей.

Таблица 2

Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами

Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, по итогам за 2023 г.

| № п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя на 2023 г. | Фактическое исполнение показателя на 01.01.2024 г. | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4к | Муниципальная программа « Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивасовском сельском поселении Смоленского района Смоленской области на 2023-2029 г.» |
| 1.1 | Освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2 | Муниципальная программа Об утверждении «Антинаркотической программы муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 г.» |
| 2,1 | Информации по предупреждению наркомании (плакаты, информационные листы) | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3. | Муниципальная программа «Организация общественных работ для трудоустройства безработных граждан, временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 г.г. |
| 3.1 | Организация создания временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Дивасовского сельского поселения на 2023-2026 г.г.» |
| 4.1 | Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселений | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022 годы» |
| 5,1 | энергетических обследований зданий, строений, сооружений | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5,2 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5,3 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения наружное освещение (согласно разработанной проектно-сметной документации ) | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5,4 | Техническое обслуживание линий уличного освещения | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5,5 | Потребление электроэнергии (уличное освещение) | % | 100 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.6 | Потребление электроэнергии | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6 | Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2025 года» |
| 6,1 | Ремонт проезжей части д. Дивасы | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6,2 | Ремонт проезжей части д. Сибилево | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6,3 | Ремонт проезжей части д. Рагулино | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6,4 | Ремонт проезжей части с. Ольша | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6,5 | Ремонт проезжей части д. Липуны | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6,6 | Ремонт дорог населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7 | Муниципальная программа «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023 - 2025 годы |
| 7.1 | Строительство газопровода д. Стомино | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.1 | Строительный надзор газопровода д. Стомино | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.1 | Авторский надзор газопровода д. Стомино | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8 | Муниципальная программа «Строительства водопровода для водоснабжения населенных пунктов Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2025 годы» |
| 8.1 | Инженерно геодезические исследования для строительство водопровода д. Купники | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.2 | Экологические исследование для строительство водопровода д. Купники | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.3 | ПСД для строительство водопровода д. Купники | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2022-2024 годы |
| 9.1 | Создание материальной базы для занятия жителей сельского поселения физкультурой и спортом | количество публикаций | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2022-2026 годы, |
| 10.1 | Оказание содействия органам ТОС (благоустройство) | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 11. | Муниципальная программа « По обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 год » |
| 11.1 | Установка дорожных знаков | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 11.2 | Установка ограждения | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 12 | муниципальная программа «Чистая вода» на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2022 -2023года |
| 12.1 | ПСД станции водоочистки на артезианской скважине по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д.Дивасы | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13 | Муниципальная программа Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 – 2023 годы |
| 13.1 | Услуги обследования дна, анализ воды | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 14 | Муниципальная программа Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2021 - 2023 годы |
| 14.1 | Информации по предупреждению наркомании (плакаты, информационные листы) | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |

Таблица 3

Выполнение целевых показателей,

предусмотренных муниципальными программами  Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  за 2022 г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муниципальной программы | Оценка выполнения целевых показателей программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивасовском сельском поселении Смоленского района Смоленской области на 2020-2029 годы» | 1 | 100 |
| 2 | Об утверждении «Антинаркотической программы муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 годы» | 1 | 100 |
| 3 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация общественных работ для трудоустройства безработных граждан, временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 г.г. | 20 | 100 |
| 4 | Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Дивасовского сельского поселения на 2023-2026 г.г.» | 1 | 100 |
| 5 | Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 годы» | 6 | 100 |
| 6 | Об утверждении муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2025 года» | 6 | 100 |
| 7 | Об утверждении муниципальной программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023 - 2025 годы | 3 | 100 |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Строительства водопровода для водоснабжения населенных пунктов Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2025 годы» | 3 | 90 |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2022-2024 годы | 2 | 100 |
| 10 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2022-2023 годы, | 2 | 100 |
| 11 | Об утверждении муниципальной программы «По обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 год » | 2 | 100 |
| 12 | Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на 2022-2023 годы» | 1 | 100 |
| 13 | Об утверждении муниципальной программы «комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2021 - 2023 годы | 1 | 100 |
| 14 | Об утверждении муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 – 2023 годы» | 1 | 100 |

На финансирование муниципальных программ Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  в 2023 г. предусмотрено – 23327,1 тыс.руб., из них:

-1350,7 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

-  417,6  тыс.руб. – средства  областного бюджета;

-  23325,3  тыс.руб. – средства местного бюджета.

По итогам за  2023 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 23327,1  тыс.руб. или 100 % по отношению к годовому плану, в том числе:

- 1350,7 тыс.руб. – средства федерального бюджета (100 % к годовому плану);

- 417,6   тыс.руб. – средства  областного бюджета (100% к годовому плану);

- 23325,3  тыс.руб. – средства местного бюджета( 100% к годовому плану).

Таблица 4

Информация о результатах освоения финансовых средств,

направленных на реализацию муниципальных программ

Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,

по итогам за 2023 г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | План на 2023 г., тыс.руб. | Исполнено за 2020 г., тыс.руб. | Уровень выполнения за 2020 г. по отношению к годовому плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивасовском сельском поселении Смоленского района Смоленской области на 2020-2029 годы» | всего | 0,5 | 0,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 2 | Об утверждении муниципальной программы «Строительства водопровода для водоснабжения населенных пунктов Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2025 годы» | всего | 1066,37 | 1000,00 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 1350,7 | 1350,7 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 417,6 | 417,6 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 137,0 | 137,0 | 100 |
| 3 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация общественных работ для трудоустройства безработных граждан, временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 г.г. | всего | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100 |
| 4 | Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Дивасовского сельского поселения на 2023-2026 г.г.» | всего | 0,5 | 0,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 5 | Об утверждении Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 202-2024 годы | всего | 79,6 | 79,6 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 79,6 | 79,6 | 100 |
| 6 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2022-2026 годы, | всего | 1176,6 | 1176,6 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1176,6 | 1176,6 | 100 |
| 7 | Об утверждении муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2025 года» | всего | 11354,7 | 1354,7 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 11354,7 | 1354,7 | 100 |
| 8 | Об утверждении «Антинаркотической программы муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 годы» | всего | 0,5 | 0,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023 - 2025 годы | всего | 940,0 | 940,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 940,0 | 940,0 | 100 |
| 10 | Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 годы» | всего | 5350,0 | 5350,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5350,0 | 5350,0 | 100 |
| 11 | Об утверждении муниципальной программы «По обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района Смоленской области на 2023-2026 год » | всего | 1041,1 | 1041,1 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1041,1 | 1041,1 | 100 |
| 12 | Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на 2022-2023 | всего | 947,5 | 947,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 947,5 | 947,5 | 100 |
| 13 | Об утверждении муниципальной программы «комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2021 - 2023 годы | всего | 0,5 | 0,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 14 | Об утверждении муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 – 2023 годы» | всего | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 100 |

Наибольший объем финансирования в 2023 г., согласно уточненному плану, приходится на муниципальные программы: «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Дивасовского сельского  поселения Смоленского района Смоленской  области »» на 2023-2026 – 5350,0 тыс.руб. или 23 0% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, и « Ремонт улично-дорожной сети  муниципального  образования  Дивасовского сельского  поселения  Смоленского района Смоленской области  на 2023-2026  года»» -11354,7тыс.руб. или 48 %.

Реализация муниципальных программ Дивасовского сельского поселения осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в том числе в целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов Дивасовского сельского поселения Смоленского района смоленской области о бюджете муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

- активизировать работу в части освоения финансовых средств, запланированных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- провести корректировку целевых показателей (при необходимости).

Глава муниципального образования

Дивасовского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области 			С.Б. Власенкова